## 工单需求计划
工单需求计划 · 已下达待开工 · 2026-08-04
导出日期 | 2026-08-04 | 导出人 / 系统 | ERP·生产模块 · PMC 老周
工单数 / 总台数 | 13 张 / 1530 台 | 需求明细行 | 18 行
生产日历 | 周一至周六生产，周日休息 | 产线 | 钣金一线（下料-折弯-焊接-表处-装配-测试）
★ 口径：本表仅列出与在途采购单相关的关键物料需求，通用标准件（螺栓/ 线号管等）不列入；「计划上线日」= 该工单最早需要该物料到位的日期（缺料则无法开工）；同一物料被多张工单需求时，按计划上线日先后与在途单的承诺到货日先后一一配对（FIFO）。
序号 | 工单号 | 产品编号 | 产品名称 | 工单数量 | 计划上线日 | 计划完工日 | 客户 | 客户交货日 | 优先级 | 所需物料编码 | 物料名称 / 规格 | 需求数量 | 备注
1 | WO-2026-0811 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 60 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 某主机厂 | 2026-08-15 | 高 | M-TERM-01 | 工业接线端子 25A | 480 pcs | ★PPAP 锁定料号，不可替代
2 | WO-2026-0811 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 〃 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 某主机厂 | 2026-08-15 | 高 | M-CONN-01 | 航空插头 4 芯 GX16 | 240 pcs | 〃
3 | WO-2026-0812 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 120 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 某主机厂 | 2026-08-19 | 高 | M-PCB-001 | 控制主板 V2.0（STM32F103） | 120 pcs | ★PPAP 锁定料号 M-PCB-001，替代料需客户批准
4 | WO-2026-0812 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 〃 | 2026-08-08 | 2026-08-14 | 某主机厂 | 2026-08-19 | 高 | M-CAB-001 | 内部线束组件 L=850mm | 120 套 | 〃
5 | WO-2026-0813 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 80 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 某主机厂 | 2026-08-21 | 高 | M-FAN-01 | 机柜散热风扇 120mm24V | 160 pcs | ★PPAP 要求
6 | WO-2026-0813 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 〃 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 某主机厂 | 2026-08-21 | 高 | M-USBC-01 | USB-C 面板接口 IP65 | 80 pcs | 〃
7 | WO-2026-0814 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 100 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 华东电气 | 2026-08-31 | 中 | M-PWD-01 | 静电喷粉粉末 RAL7035 光泽30 | 120 kg | 按我方图纸与技术标准验收
8 | WO-2026-0815 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 80 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 华东电气 | 2026-08-26 | 中 | M-SPCC-25 | 冷轧板 SPCC 2.5×1250×2500 | 1800 kg | —
9 | WO-2026-0816 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 100 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 华东电气 | 2026-08-29 | 中 | M-FILT-01 | 防尘滤网 IP54 120×120 | 400 pcs | —
10 | WO-2026-0817 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 100 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 华东电气 | 2026-09-04 | 中 | M-PCB-001 | 控制主板 V2.0（STM32F103） | 100 pcs | 通用工业客户，无指定料号
11 | WO-2026-0817 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 〃 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 华东电气 | 2026-09-04 | 中 | M-USBC-01 | USB-C 面板接口 IP65 | 100 pcs | 〃
12 | WO-2026-0817 | P-IPC-01 | 智能控制柜 | 〃 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 华东电气 | 2026-09-04 | 中 | M-CAB-001 | 内部线束组件 L=850mm | 100 套 | 〃
13 | WO-2026-0818 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 70 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 华东电气 | 2026-09-08 | 中 | M-PWD-01 | 静电喷粉粉末 RAL7035 光泽30 | 90 kg | —
14 | WO-2026-0821 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 60 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 华东电气 | 2026-09-07 | 低 | M-HINGE-01 | 不锈钢铰链 SUS304 平开式 | 480 pcs | —
15 | WO-2026-0822 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 90 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 华东电气 | 2026-09-09 | 低 | M-LOCK-01 | 机柜门锁（孔距 68mm） | 360 pcs | —
16 | WO-2026-0823 | P-CAB-02 | 户外机柜 | 120 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | 某主机厂 | 2026-09-14 | 中 | M-SEAL-01 | 机柜密封条 EPDM 12×8 | 1440 m | ★PPAP 要求
17 | WO-2026-0824 | P-BRK-03 | 精密支架 | 300 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 华东电气 | 2026-09-19 | 低 | M-SPCC-20 | 冷轧板 SPCC 2.0×1250×2500 | 3600 kg | 9 月排期，暂未领料
18 | WO-2026-0825 | P-BRK-03 | 精密支架 | 250 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 某主机厂 | 2026-09-26 | 低 | M-SPCC-20 | 冷轧板 SPCC 2.0×1250×2500 | 3000 kg | ★PPAP 要求：原材料 2.0mm 不可降规
底色说明：红 = 计划上线日在 4 天内（08-08 及之前），黄 = 5~10 天内，无底色 = 10 天以上。验算：13 张工单合计 1530 台；上线日最早 WO-2026-0811（08-05），最晚 WO-2026-0825（09-15）；M-SPCC-20 冷轧板仅被 WO-2026-0824（09-08）与 WO-2026-0825（09-15）需求，8 月无任何工单需要它。