## 工单进度
在制工单进度日报 · 数据截止 2026-08-10 08:30（PMC 早会用）
⚠ 数据时点说明：报工数据由车间班组在班次结束后补录，部分工单为"批量一次性补录"，因此系统内的完工数可能滞后于实物进度。「报工数据时点」列标明每张工单最后一次报工的实际录入时间。
工单号 | 产品 | 客户 | 订单交货日 | 计划数 | 累计完工数 | 欠数 | 当前工序 | 计划完工日 | 预计完工日 | 滞后天数 | 报工数据时点 | 本工序状态 | 班组备注（原话）
WO-2026-0801 | P-GEAR-12齿轮箱体 | 中远重工 | 2026-08-15 | 400 | 268 | 132 | 精加工 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 2 | 2026-08-09 18:20 | 进行中 | 精加工这边刀具磨损换了两次，慢了点
WO-2026-0802 | P-SHFT-08 传动轴 | 恒通机械 | 2026-08-13 | 300 | 300 | 0 | 已完工待入库 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | 2026-08-09 17:45 | 已完工 | 做完了，等质检
WO-2026-0803 | P-GEAR-12 齿轮箱体 | 中远重工 | 2026-08-20 | 500 | 120 | 380 | 粗加工 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0 | 2026-08-09 19:10 | 进行中
WO-2026-0804 | P-BASE-05 底座 | 中远重工 | 2026-08-12 | 250 | 155 | 95 | 焊接 | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 4 | 2026-08-07 16:30 | 进行中 | （三天没报工）
WO-2026-0805 | P-SHFT-08 传动轴 | 华泰传动 | 2026-08-18 | 350 | 210 | 140 | 热处理 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 0 | 2026-08-09 20:05 | 进行中 | 热处理炉排队，明天能进
WO-2026-0806 | P-CVR-03 端盖 | 恒通机械 | 2026-08-11 | 600 | 588 | 12 | 装配 | 2026-08-09 | 2026-08-11 | 2 | 2026-08-09 18:55 | 进行中 | 有一批返工的还没补回来
WO-2026-0807 | P-BASE-05 底座 | 华泰传动 | 2026-08-22 | 200 | 0 | 200 | 待开工 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0 | — | 未开工 | 还没排上，等0804 让出焊接工位
WO-2026-0808 | P-GEAR-12 齿轮箱体 | 恒通机械 | 2026-08-14 | 180 | 176 | 4 | 精加工 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 2026-08-09 18:20 | 进行中

## 工序报工明细
工序级报工明细（近 3 日）
⚠ 本厂仅在工序完工时报工一次，工序内的返工与报废数量不单独记录，因此「投入数 - 完工数」的差额无法从本表区分是在制、返工还是报废。
工单号 | 工序 | 投入数 | 完工数 | 差额 | 报工人 | 报工时间 | 备注
WO-2026-0801 | 下料 | 400 | 400 | 0 | 张师傅 | 2026-08-05 17:20
WO-2026-0801 | 粗加工 | 400 | 396 | 4 | 李师傅 | 2026-08-07 18:00 | 差额未说明
WO-2026-0801 | 精加工 | 396 | 268 | 128 | 李师傅 | 2026-08-09 18:20 | 在制
WO-2026-0804 | 下料 | 250 | 250 | 0 | 张师傅 | 2026-08-04 16:50
WO-2026-0804 | 焊接 | 250 | 155 | 95 | 王师傅 | 2026-08-07 16:30 | 差额未说明
WO-2026-0806 | 冲压 | 600 | 600 | 0 | 陈师傅 | 2026-08-06 17:40
WO-2026-0806 | 装配 | 600 | 588 | 12 | 陈师傅 | 2026-08-09 18:55 | 差额未说明