## 在途采购单
在途采购单 · 未到货明细 · 截至 2026-08-04
导出日期 | 2026-08-04 | 导出人 / 系统 | ERP·采购模块 · 采购小林
最早计划开工日 | 2026-08-06（WO-2026-0801/ 0803） | 在途单数 | 9 笔（含 1笔替代料）
★ 到货日判定：承诺到货日 ≤ 需料日 才算「在途可及量」。9 笔里有 6 笔在最早计划开工日 2026-08-06 之后 —— 但「开工日」不等于「需料日」，非首序工序的物料按工艺路线的工序需料日判定（见工艺路线.xlsx）。
序号 | 采购单号 | 物料编码 | 物料名称 / 规格 | 供应商编码 | 供应商名称 | 单位 | 订单数量 | 下单日期 | 原承诺到货 | 最新承诺到货 | 是否早于 08-06 | 备注
1 | PO-2026-0718 | M-LOCK-01 | 机柜门锁（孔距 68mm） | S-041 | 永固五金 | pcs | 200 | 2026-07-18 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 是（可及） | 已在厂门口，08-04 上午入库
2 | PO-2026-0715 | M-CAB-001 | 内部线束组件 L=850mm | S-010 | 立讯 | 套 | 60 | 2026-07-15 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 是（可及） | 供应商已发运，物流单号 SF-8842013
3 | PO-2026-0708 | M-SPCC-20 | 冷轧板 SPCC 2.0×1250×2500 | S-012 | 宝钢华东 | kg | 500 | 2026-07-08 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 是（可及） | 原承诺 08-03，短交 2 天，08-05 到（已确认车次）
4 | PO-2026-0720 | M-USBC-01 | USB-C 面板接口 IP65 | S-021 | 精诚电子 | pcs | 300 | 2026-07-20 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 否（08-06 后） | ★装配工序需料日 08-11/08-12，按工序口径实际可及
5 | PO-2026-0722 | M-PWD-01 | 静电喷粉粉末 RAL7035 | S-033 | 恒美涂料 | kg | 150 | 2026-07-22 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 否（08-06 后） | ★表面处理工序需料日 08-10~08-13，按工序口径实际可及
6 | PO-2026-0712 | M-PCB-001 | 控制主板 V2.0（STM32F103） | S-010 | 立讯 | pcs | 120 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 否（08-06 后） | ★原承诺 08-11 改 08-14（芯片配套延期）。WO-2026-0802 装配需料日 08-12 → 晚 2 天，需跟催提前或走替代料
7 | PO-2026-0726 | M-SPCC-20 | 冷轧板 SPCC 2.0×1250×2500 | S-012 | 宝钢华东 | kg | 600 | 2026-07-26 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 否（08-06 后） | ★轧制排产在08-13，无法提前。WO-2026-0805 下料需料日 08-10 / WO-2026-0806 下料需料日 08-11 → 均赶不上
8 | PO-2026-0731 | M-CAB-001 | 内部线束组件 L=850mm | S-010 | 立讯 | 套 | 150 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 否（08-06 后） | 常规补库单，本次齐套不依赖
9 | PO-2026-0729 | M-PCB-002 | 控制主板 V2.0-A（替代料） | S-021 | 精诚电子 | pcs | 50 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 否（08-06 后） | 替代料补库，本次替代需求由现有可用 75 pcs 覆盖，不依赖此单
在途可及量汇总（口径 A：承诺到货日 ≤ 最早计划开工日 2026-08-06，即 ERP MRP 默认口径）
| 物料编码 | 可及在途单 | 可及量 |  | 不可及在途单 | 不可及量 | [5 empty] | 说明
| M-PCB-001 | 无 | 0 |  | PO-2026-0712 | 120 | [5 empty] | 缺口需另找路径
| M-CAB-001 | PO-2026-0715 | 60 |  | PO-2026-0731 | 150 | [5 empty] | 60 套已足够补齐
| M-SPCC-20 | PO-2026-0708 | 500 |  | PO-2026-0726 | 600 | [5 empty] | 本次最大缺口物料
| M-USBC-01 | 无 | 0 |  | PO-2026-0720 | 300 | [5 empty] | 口径 B 下可及
| M-PWD-01 | 无 | 0 |  | PO-2026-0722 | 150 | [5 empty] | 口径 B 下可及
| M-LOCK-01 | PO-2026-0718 | 200 |  | 无 | 0 | [5 empty] | 本身已富余
口径说明：口径 A（ERP MRP 默认）按「计划开工日」判定在途是否可及，结果偏保守，会把非首序工序的缺料也算成阻碍开工；口径 B 按「工艺路线的工序需料日」判定，更接近现场实际。两个口径的差异正是分批投产判断的空间，但 MRP 用口径 A 并不是算错 —— 它只负责确定性计算，工序级需料时点要人（或 Agent）结合工艺路线补上。