## 变更影响与发放回收
SOP 升版变更影响清单与发放回收登记表
变更来源：工艺卡 RT-CAB-02 V3.1 / 图纸 DWG-CAB-02 Rev.C / 异常单 QA-0412、QA-0508、QA-0603、客诉 CC-0620
一、受影响文件清单
文件名称 | 编号 | 当前版本 | 需改为 | 是否已更新 | 负责人 | 期限 | 备注
焊接作业指导书 | SOP-WLD-CAB02 | V2.4 | V3.0 | 进行中 | 陈工 | 2026-08-10 | 本次主体
铆压作业指导书 | SOP-RIV-CAB02 | V1.8 | V1.9 | 未更新 | 陈工 | 2026-08-10 | 扭矩明确为8N·m
打磨作业指导书 | SOP-GRD-CAB02 | V2.1 | V2.2 | 未更新 | 陈工 | 2026-08-12 | 等级改普通级
控制计划 | CP-CAB02 | V2.2 | V2.2 | 已对齐 | 李工（质量） | — | 电流范围已含190-210
检验规范 | IS-WLD-02 | V1.3 | V1.3 | 已对齐 | 李工（质量） | — | 判定值已对齐
PFMEA | PF-CAB02 | V1.5 | 待评估 | 未评估 | 李工（质量） | 2026-08-15 | 电流变更可能牵动相关条目
焊接工位点检表 | CL-WLD-03 | V1.2 | V1.3 | 未更新 | 车间张班长 | 2026-08-10 | 增加电流范围点检项
二、培训与考核
岗位 | 人数 | 培训内容 | 培训日期 | 考核记录编号 | 培训人 | 完成情况
焊接工位操作工 | 4 | 新电流参数、异常处置四步、安全要求 | 2026-08-08 | TR-2026-0808-01 | 陈工 | 待执行
铆压工位操作工 | 2 | 扭矩量化值与扭力扳手使用 | 2026-08-08 | TR-2026-0808-02 | 陈工 | 待执行
打磨工位操作工 | 3 | 打磨等级判定与对比样件 | 2026-08-09 | TR-2026-0809-01 | 陈工 | 待执行
在线 QC | 2 | 新判定标准与抽检频次 | 2026-08-08 | TR-2026-0808-03 | 李工 | 待执行
三、发放与旧版回收
接收部门/工位 | 新版发放份数 | 签收人 | 签收日期 | 旧版应回收 | 旧版已回收 | 回收人 | 作废处理
焊接工位 W-03 | 2 | （待签） |  | 2 |  |  | 加盖作废章后销毁
工艺部 | 1 | （待签） |  | 1 |  |  | 留档一份加盖作废章
质量部 | 1 | （待签） |  | 1 |  |  | 加盖作废章后销毁
车间办公室 | 1 | （待签） |  | 1 |  |  | 加盖作废章后销毁
文控确认：______________ 日期：__________ 技术经理批准：______________ 日期：__________