## 在建与质保期项目垫资
04_在建项目垫资占用明细.xlsx · 财务经理手上的这份 —— 投标决策会上从来没人拿出来过
来源：财务经理孙倩维护 · 每月 5 日更新 · 本表数据截至 2026-07-03 · 脱敏构造数据，真实业务格式
项目名称 | 业主 | 合同金额(元) | 累计回款(元) | 应收余额(元) | 自验收起已占用(月) | 付款条件结构 | 预计解冻时间
区属园区能源管控平台 | 区属园区管委会 | 6800000 | 6460000 | 340000 | 32 | 验收后 12 个月付至 95%，质保金 5% 满 24 个月付 | 2026-11（决算拖期 8 个月）
城东污水处理厂自控系统 | 城东水务 | 2860000 | 2574000 | 286000 | 22 | 验收后 6 个月付至 90%，质保金 10% 满 24 个月付 | 2026-09
市政管网监测点建设 | 市政工程处 | 1680000 | 1596000 | 84000 | 38 | 验收后 3 个月付至 95%，质保金 5% 满 24 个月付 | 2026-08
郊县水厂加药系统改造 | 郊县自来水公司 | 1240000 | 1116000 | 124000 | 21 | 验收后 6 个月付至 90%，质保金 10% 满 24 个月付 | 2026-12
食品厂灌装线电控二期 | 德茂重工 | 1850000 | 1295000 | 555000 | 4 | 预付 30%、到货 60%、质保金 10% 满 12 个月付 | 2027-01
说明：合同金额合计 6,800,000 + 2,860,000 + 1,680,000 + 1,240,000 + 1,850,000 = 14,430,000.00 元。累计回款合计 6,460,000 + 2,574,000 + 1,596,000 + 1,116,000 + 1,295,000 = 13,041,000.00 元。应收余额合计 340,000 + 286,000 + 84,000 + 124,000 + 555,000 = 1,389,000.00 元，与 14,430,000 − 13,041,000 一致。占用时间以 2026-07-03 为基准日计算。第一行区属园区那个项目最值得看：合同 6,800,000 元、已回款至 95%（6,460,000 元）、质保金 5% 即 340,000 元至今挂在应收上，自验收起已占用 32 个月 —— 质保期满 24 个月本应在 2025-11 付清，因决算拖期 8 个月未付。这份表在财务经理手上，投标决策会上从来没有作为议题材料出现过。