## 交付与验收履约
05_恒晟精工历史履约记录.xlsx · 这个客户自己的交付、验收、质量异议与售后工单记录 —— 平时合同评审不看它
来源：项目部内勤维护交付与验收栏 · 售后主管维护工单栏 · 财务经理孙倩核对回款栏 · 脱敏构造数据，真实业务格式
订单号 | 成交金额(元) | 设备运抵日 | 合同约定验收期限 | 验收单实际出具日 | 验收滞后(天) | 尾款回款情况 | 售后工单(件)
XS-2024-118 | 1010600 | 2025-01-16 | 收到设备后 15 日内 | 2025-02-19 | 34 | 尾款逾期 90 天后收清 | 3
XS-2025-039 | 722400 | 2025-05-22 | 收到设备后 15 日内 | 2025-06-19 | 28 | 尾款逾期 62 天后收清 | 2
XS-2025-072 | 869400 | 2025-09-11 | 收到设备后 15 日内 | 2025-10-22 | 41 | 尾款 486,000.00 元逾期 271 天仍未收 | 4
XS-2025-096 | 1198800 | 2026-01-08 | 收到设备后 15 日内 | 2026-02-14 | 37 | 尾款 512,000.00 元逾期 158 天仍未收 | 3
XS-2026-011 | 1287900 | 2026-06-05 | 收到设备后 15 日内 | 未出具（已滞后 58 天） | 58 | 已开票 690,000.00 元：288,000.00 逾期 43 天、402,000.00 未到期 | 2
说明：五单成交金额合计 5,089,100.00 元，与历史报价台账一致。已完成验收的 4 单滞后天数：34、28、41、37，合计 140 天，算术均值 35.0 天 —— 恒晟没有一单在合同约定的 15 日内出具过验收单。XS-2026-011 设备已运抵 2 个多月，验收单至今未出，已滞后 58 天。过去五单我方之所以还能推动验收，依据是标准模板第 6.3 条后半句「15 日内未提出书面异议视为验收合格」——发函时用的就是这半句。售后工单合计 3 + 2 + 4 + 3 + 2 = 14 件。

## 质量异议与售后工单
05_恒晟精工历史履约记录.xlsx · 这个客户自己的交付、验收、质量异议与售后工单记录 —— 平时合同评审不看它
来源：项目部内勤维护交付与验收栏 · 售后主管维护工单栏 · 财务经理孙倩核对回款栏 · 脱敏构造数据，真实业务格式
工单类别 | 件数 | 占比 | 其中判定我方责任 | 平均闭环日数 | 备注
安装调试阶段调整 | 6 | 42.86% | 2 | 4 | 多为甲方场地与气源不达标
视觉工位参数标定 | 4 | 28.57% | 3 | 6 | VS-220 标定参数随甲方来料变化
输送模组机械故障 | 2 | 14.29% | 2 | 3 | CV-90 导轨润滑，质保内免费处理
MES 接口对接 | 2 | 14.29% | 1 | 11 | 甲方 MES 版本升级导致接口重调
说明：工单合计 6 + 4 + 2 + 2 = 14 件，占比合计 100.01%（四舍五入所致，精确值为 42.857% + 28.571% + 14.286% + 14.286% = 100%）。判定我方责任 2 + 3 + 2 + 1 = 8 件，占 14 件的 57.14%。恒晟从未就质量问题提出过正式书面异议 —— 14 件工单全部走的是电话报修与现场处理，没有一件形成书面异议函。这一点很关键：他们不出书面异议，也不出验收单，两件事同时发生的时候，「视同验收」那半句就是唯一的出路。MES 接口那两件平均闭环 11 天，对接过程中我方工程师接触了甲方产线工艺参数 —— 与本次新增的第 11.4 条数据归属条款有关。