## 本单工时与产能
05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx · 平时靠销售口头去问生产的那一份 —— 这次要生产侧书面签一次
来源：生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17 · 脱敏构造数据，真实业务格式
工序 | 台/套数 | 单台工时(小时) | 小计工时(小时) | 依赖外购件到货 | 说明
机架与主机装配（CN-750） | 2 | 480 | 960 | 是 · 伺服电机 | 伺服电机未到货前无法开工
视觉工位装配（VS-220） | 4 | 160 | 640 | 否 | 相机与镜头库存充足
输送分拣模组装配（CV-90） | 6 | 90 | 540 | 否 | 型材与导轨库存充足
电控柜装配与接线（ZN-EC3） | 3 | 120 | 360 | 否 | 元器件库存充足
MES 接口开发与联调（ZN-MES1） | 1 | 200 | 200 | 否 | 郑凯 + 1 名软件工程师
整线集成与出厂联调 | 1 | 320 | 320 | 是 · 需主机就位 | 须在机架与主机装配完成后进行
说明：小计工时逐行校验：2×480=960、4×160=640、6×90=540、3×120=360、1×200=200、1×320=320。总工时 960 + 640 + 540 + 360 + 200 + 320 = 3,020 小时。其中依赖伺服电机到货的工序：机架与主机装配 960 + 整线集成 320 = 1,280 小时；不依赖外购件、可先开工的：3,020 − 1,280 = 1,740 小时。装配车间可投入产能 90 小时/工作日（3 名装配工 + 1 名电气，已扣除在制工单占用）。

## 排产窗口与外购件
05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx · 平时靠销售口头去问生产的那一份 —— 这次要生产侧书面签一次
来源：生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17 · 脱敏构造数据，真实业务格式
事项 | 日期或天数 | 依据 | 备注
装配车间在制工单占用至 | 2026-09-04（周五） | 车间排产表 | 德茂重工 XS-2026-019 在制，不可插单
本单最早可开工日 | 2026-09-07（周一） | 在制工单结束后次工作日 | —
伺服电机采购提前期 | 32 日历日 | 供应商标准交期 | 本单未下采购单，提前期自下单日起算
伺服电机预计到货日 | 2026-09-20 | 自 2026-08-19 下单起算 32 日 | 须签约当日即下采购单
阶段一（不依赖伺服，1,740 小时） | 20 个工作日 | 1,740 ÷ 90 = 19.33，进位取 20 | 2026-09-07 至 2026-10-02
阶段二（依赖伺服，1,280 小时） | 15 个工作日 | 1,280 ÷ 90 = 14.22，进位取 15 | 2026-10-05 至 2026-10-23
出厂检测与包装 | 3 个工作日 | 质检标准作业 | 2026-10-26 至 2026-10-28
运输至甲方武进厂区 | 2 日历日 | 常州市内运输 | 2026-10-30 运抵
合同承诺运抵日 | 2026-10-03 | 合同第 6.1 条：签订后 45 日内 | 自 2026-08-19 签约起算 45 日历日
说明：按现有排产窗口推算，最早运抵日为 2026-10-30；合同第 6.1 条承诺的运抵日为 2026-10-03（2026-08-19 + 45 日历日）。缺口 2026-10-30 − 2026-10-03 = 27 个日历日。关键路径上有两处约束：装配车间在制工单占用到 2026-09-04、伺服电机采购提前期 32 日历日（须签约当日下单）。阶段一与伺服到货可并行 —— 伺服 2026-09-20 到货，早于阶段一结束日 2026-10-02，不构成额外等待。

## 生产侧确认栏
05_产能与交期确认单（空白待签版）.xlsx · 平时靠销售口头去问生产的那一份 —— 这次要生产侧书面签一次
来源：生产计划员维护排产数据 · 确认栏空白待签 · 数据截至 2026-08-17 · 脱敏构造数据，真实业务格式
确认事项 | 生产计划员确认 | 车间主管确认 | 确认日期
总工时 3,020 小时的测算是否认可
装配车间在制工单占用至 2026-09-04 是否准确
最早可运抵日 2026-10-30 是否认可
合同承诺 45 日（2026-10-03 运抵）能否达成
若不能达成，可承诺的最早运抵日
是否同意为本单插单并说明对在制工单的影响
说明：本表六项确认栏一律空白 —— 这是刻意留的。按第 3.6 条，涉及交货期承诺的须有生产侧书面确认；而合同第 6.1 条的「45 日」是陈志远口头问过车间之后直接写进合同的，生产侧从未在任何文件上签过字。这张表要生产计划员与车间主管各签一次，本场景不代签。