## 返工方案与产能
缺陷类别 | 涉及批号 | 不良数（抽检） | 推算全批不良数 | 返工方式 | 单件返工工时(min) | 需返工件数 | 返工总工时(h) | 可投入人力 | 预计返工完成日 | 返工后是否需重新全检 | 返工风险
外观/加工痕 | LOT-20260805-A | 5 | 约 50（按5/32 推算 15.6%） | 油石修磨 + 重新粗糙度检测 | 6 | 50 | 5 | 2 人（精修组） | 2026-08-09下午 | 需全检粗糙度 | 修磨过量会导致尺寸超下差
尺寸/孔位 | LOT-20260806-B | 3 | 约 36（按 3/50 推算 6.0%） | 孔位无法返修，只能挑选剔除 | 0 | 0 | 0 | 4 人（挑选） | 2026-08-10 上午 | 需全检孔距 | 挑选后数量不足，需补投产36 件（需 6 天）
外观/镀层 | LOT-20260807-C | 2 | 约 30（按 2/32 推算 6.3%） | 返镀（外协电镀厂） | 0 | 30 | 0 | 外协 | 2026-08-14（外协来回 4 天） | 需全检外观 | 外协返镀会超过约定交货日 08-11

## 成品库存可换批
产品编码 | 产品名称 | 成品库存 | 可用（已检合格） | 库存批号 | 入库日期 | 是否可顶替本批 | 说明
P-HYD-22 | 液压阀体 DN25 | 200 | 200 | LOT-20260807-D | 2026-08-08 | 可部分顶替 | 本批检验合格（OQC-20260808-014）· 200 件可先发，缺口 120 件
P-BRK-08 | 制动支架总成 | 0 | 0 | — | — | 不可 | 无成品库存，该产品为客户专用件
P-VLV-05 | 电磁阀壳体 | 60 | 60 | LOT-20260728-K | 2026-07-30 | 可部分顶替 | 60 件为上月余留，同图纸版本 Rev.B，可发