## 版本巡检报告
版本一致性巡检 · 预期输出
巡检时间：2026-07-29 ·巡检范围：P-IPC-01 智能控制柜相关全部受控文件
系统侧快照：2026-07-29 08:00 · 现场侧快照：2026-07-29 07:50
综合判定：🔴 严重不一致 · 建议在 ISO 审核 / 客户抽检前完成整改
🔍 差异清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 工位/岗位 | 系统版本 | 现场版本 | 判定
1 | SOP-A-06 | 智能控制柜装配指导书 | 装配一线 | V1.3 | V1.2 | 🔴 不一致 · 老版本
2 | SOP-A-07 | 智能控制柜检验规范 | 检验工位 | V1.1 | V1.1 | 🟢 一致
3 | DRW-M-PCB-001 | 主控板机械图 | 检验工位 | D-025 | D-024 | 🔴 不一致 · 老版本
4 | DRW-M-CAB-001 | 机柜箱体图 | 装配一线 | D-018 | D-018 | 🟢 一致
5 | SPEC-M-CAB-001 | 机柜箱体规格书 | 采购 | v3 | v3 | 🟢 一致
6 | SPEC-M-PWR-001 | 电源模块规格书 | 采购 | v1 | v1 | 🟢 一致
7 | WI-ASSY-01 | 装配一线作业指导 | 装配一线 | V2.0 | V2.0 | 🟢 一致
8 | WI-PAINT-01 | 喷涂作业指导 | 喷涂线 | V1.2 | V1.2 | 🟢 一致
💬 现场备注解读
关联差异 | 留言人 | 日期 | 留言内容 | 解读
SOP-A-06差异 | 张工（工艺） | 2026-07-27 | 装配一线换版排到下周，SOP-A-06 V1.3 打印稿还没发下去 | 打印环节卡住 · 需工艺今日补打印发放
DRW-M-PCB-001 差异 | 陈工（品质） | 2026-07-28 | 主控板图纸更新我知道，但 D-025 电子版还没打印，检验工位那份还是老 D-024 | 已知未换 · 需品质今日补换版并回收 D-024
🔧 整改建议
优先级 | 文件编号 | 整改动作 | 责任岗位 | 完成时限 | 验证方式
高 | SOP-A-06 | 工艺打印 V1.3 到装配一线，回收 V1.2 打印稿；更新台账 | 工艺 · 张工 | 2026-07-30 17:00 前 | T+1 天二次巡检
高 | DRW-M-PCB-001 | 品质打印 D-025 电子版到检验工位，回收 D-024；更新台账 | 品质 · 陈工 | 2026-07-30 17:00 前 | T+1 天二次巡检
中 | （发布流程） | 建立新版发布 T+3 天自动巡检机制，避免类似问题复发 | 研发 PE · 王工 | 2026-08-15前 | 建立机制文档
📋 综合结论
共检查 8 份文件 · 2 份不一致 · 6 份一致 · 一致率 75%
🔴 严重不一致 · 建议整改后再接受 ISO 审核 / 客户抽检
如上述整改于 7月30日 17:00 前完成 · 可在 T+1 天二次巡检后再接受审核